## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»**

# Калужская область

**От 19.11.2019г п. Воротынск № 348**

*Об утверждении муниципальной*

*программы «Комплексное развитие*

*сельских территорий на территории*

*городского поселения «Поселок Воротынск»*

*на 2020-2025 годы»*

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», в целях создания условий для повышения качества жизни населения сельских населенных пунктов на территории городского поселения «Поселок Воротынск» администрация городского поселения «Поселок Воротынск» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2020-2025 годы» согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте городского поселения «Поселок Воротынск» -www.admvorotynsk.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела городского хозяйства администрации ГП «Поселок Воротынск» А.С.Яковлева.

**И.о. главы администрации**

**городского поселения**

**«Поселок Воротынск» А.Н. Шакура**

Приложение №1

постановлению администрации ГП «Поселок Воротынск»

от 19.11.2019 г. №348

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК НА 2020 – 2025 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Комплексное развитие сельских территорий на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2020-2025 годы |
|  | Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 об утверждении государственной [программы](#Par33) Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 2 | Заказчик программы | Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» |
| 3 | Разработчик программы | Отдел городского хозяйства администрации ГП «Поселок Воротынск»  Планово-экономический отдел администрации ГП "Поселок Воротынск" |
| 5 | Цели программы | - создание условий для повышения качества жизни населения сельских населенных пунктов;  - улучшение внешнего вида села;  - более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов бюджета городского поселения «Поселок Воротынск». |
| 3 | Задачи программы | - стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий;  - повышение уровня развития социальной инфраструктуры и  инженерного обустройства сельских территорий;  - развитие сети автомобильных дорог общего пользования. |
| 4 | Индикаторы программы | Количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. |
| 5 | Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 35589,35 тыс. руб., в том числе:  - предполагаемые средства из федерального и областного бюджетов – 24170,39 тыс. руб.;  - расходы местного бюджета – 9593,22 тыс. руб. и предполагаемые расходы из внебюджетных источников составят – 1825,74 тыс. руб. |
| 6 | Сроки реализации программы | 2020-2025 годы. |
| 7 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально – экономической эффективности | - повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда;  - объединение различных групп населения;  - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых мероприятий. |

1. **Общие положения. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Разработка целевой Программы «Комплексное развитие сельских территорий на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2020-2025 годы» (далее муниципальная программа) обусловлена приоритетами государственной политики по комплексному развитию сельских территорий определёнными в:

1.1. Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

1.2. Указе Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

1.3. Указе Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

1.5. Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства».

1.6. Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских

территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.7. Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

1.8. Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р.

1.9. Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».

1.10. Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года».

Государственной политика определяет приоритетные направления в по обеспечению комплексного и системного развития территории сельского поселения«Село Корекозево», в частности:

1. улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, в том числе путем повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным водоснабжением и водоотведением, газо-, энергоснабжением;
2. развитие и совершенствование социальной инфраструктуры, повышение доступности социальных услуг, в т. ч. за счет совершенствования территориальной организации оказания услуг отраслей социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания);
3. улучшение доступа сельских жителей к ресурсам развития, в т. ч. путем содействия развитию сельских населенных пунктов играющих роль межмуниципальных обслуживающих центров для сельских территорий, обеспечивающих население и предпринимателей различными видами услуг (отраслей социальной сферы, сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования, информационно-консультационных услуг, услуг в области хранения и переработки местного сельскохозяйственного сырья и других услуг);
4. развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий, повышения транспортной доступности сельских территорий до ближайших межмуниципальных обслуживающих центров за счет развития и приведения в нормативное состояние сети местных дорог, стимулирования развития общественного транспорта.

Городское поселение «Поселок Воротынск» включает в себя 7 населённых пунктов: п. Воротынск, с. Кумовское, д. Доропоново, д. Харское, д. Уколовка, д. Рындино,   
д. Шейная гора. Большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха нуждаются в ремонте и реконструкции. Благоустройство территории городского поселения определено как важнейшая составляющая часть потенциала поселения и одно из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъёма экономики городского поселения «Поселок Воротынск» и повышения уровня жизни населения.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие территории городского поселения «Поселок Воротынск». Реализация мер по социально-экономическому развитию сельских территорий, повышение доступности услуг отраслей социальной сферы, в том числе за счет развития современных способов оказания услуг, улучшения транспортной доступности положительных изменений в территориальной организации оказания услуг социальной сферы, будут способствовать сохранению и развитию человеческого капитала.

1. **Основные цели и задачи муниципальной программы.**

С учетом целевых установок [государственной](consultantplus://offline/ref=C5196761A200CC3B84E88BF849AB7174A4F1AEBF09659E1E404637CE3F04E6701EBF1EF9A457798ATD0FM) программы реализация муниципальной программы направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

- создание условий для повышения качества жизни сельского населения;

- улучшение внешнего вида села;

- более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов бюджета городского поселения «Поселок Воротынск».

Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

- повышение уровня развития социальной инфраструктуры и

инженерного обустройства сельских территорий;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Основные мероприятия муниципальной программы включают комплекс системных мер, достижение целей муниципальной программы и решение наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих динамичное и устойчивое развитие сельских территорий городского поселения «Поселок Воротынск».

**3.1. Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»**

1. Краткая характеристика основного мероприятия:

1.1. Направлено на решение задач: повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий городского поселения «Поселок Воротынск», стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельского поселения.

1.2. Способствует достижению целей:

- улучшение архитектурно-планировочного облика сельских территорий;

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении;

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения;

- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства;

**3.2. Основное мероприятие «Создание современного облика территории сельского поселения»**

1. Краткая характеристика основного мероприятия:

* 1. Направлено на решение задач: повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий; повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий; развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

1.2. Способствует достижению целей:

- создание условий для повышения качества жизни сельского населения;

- создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

1.3. Обеспечит создание условий для повышения уровня комплексного обустройства сельских территорий и для улучшения транспортной доступности сельскому населению к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, к объектам социальной сферы. За период действия муниципальной программы будет реализовано не менее 3 проектов развития инженерной инфраструктуры сельского поселения и приведено в нормативное состояние не менее 10 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

1. **Механизм реализации мероприятий муниципальной программы.**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация городского поселения «Поселок Воротынск», которая в ходе реализации:

обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий;

осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Калужской области по вопросам подписания соответствующих соглашений, финансирования программных мероприятий и т.д.;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы основан на принципах софинансирования из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной муниципальной программы.

1. **Ожидаемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы.**

- улучшение архитектурно-планировочного облика сельских территорий

городского поселения «Поселок Воротынск»;

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни;

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения;

- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства;

- развития инженерной инфраструктуры сельского поселения;

- развитие социальной инфраструктуры сельского поселения;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым

покрытием, приведённых в нормативное состояние.

1. **Сроки реализации мероприятий муниципальной программы.**

Сроки реализации муниципальной программы - 2020-2025 годы.

1. **Ожидаемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы.**

Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры сельских территорий на территории городского поселения «Поселок Воротынск».

Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, специалистов администрации на выполнение данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект социально-значимым.

Участие в реализации данного проекта позволит отработать использование механизмов государственно-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения и организаций в масштабах городского поселения «Поселок Воротынск».

1. **Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы.**

При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения муниципальной программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения при государственной, муниципальной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации мероприятий муниципальной программы, включая сельское население.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет консолидации средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники включают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные ресурсы, средства иных инвесторов.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.

Объем и структура бюджетного финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий отражены в пункте 9 муниципальной программы.

1. **Система программных мероприятий реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  реали-  зации | Участник  программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Всего | В том числе за счет средств: | | |
| бюджетов: | | внебюд-жетных  источников |
| Федерального и областного | Муниципаль-ного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обустройство общественных зон отдыха | 2020 | Администрация ГП «Поселок Воротынск» | 1872,37 | 1300,83 | 243,59 | 327,95 |
| 2021 | 1500 | 1000 | 250 | 250 |
| 2022 | 1500 | 1000 | 250 | 250 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2. | Обустройство детских игровых площадок | 2020 | Администрация ГП «Поселок Воротынск» | 3780,88 | 2612,46 | 490,63 | 677,79 |
| 2021 | 700 | 490 | 110 | 100 |
| 2022 | 700 | 490 | 110 | 100 |
| 2023 | 700 | 490 | 110 | 100 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 3. | Обустройство площадок для накопления ТКО | 2020 | Администрация ГП «Поселок Воротынск» | 385,1 | 237,1 | 128,0 | 20 |
| 2021 | 150 | 100 | 50 | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 4. | Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок | 2020 | Администрация ГП «Поселок Воротынск» | 301 | 200 | 101 | - |
| 2021 | 300 | 200 | 100 | - |
| 2022 | 300 | 200 | 100 | - |
| 2023 | 300 | 200 | 100 | - |
| 2024 | 300 | 200 | 100 | - |
| 2025 | 300 | 200 | 100 | - |
| 5. | Развитие водоснабжения на сельских территориях | 2020 | Администрация ГП «Поселок Воротынск» | - | - | - | - |
| 2021 | 3000 | 2000 | 1000 |  |
| 2022 | 3000 | 2000 | 1000 |  |
| 2023 | 3000 | 2000 | 1000 |  |
| 2024 | 3000 | 2000 | 1000 |  |
| 2025 | 3000 | 2000 | 1000 |  |
| 6. | Организация освещения территории | 2020 | Администрация ГП «Поселок Воротынск» | - | - | - | - |
| 2021 | 500 | 350 | 150 | - |
| 2022 | 500 | 350 | 150 | - |
| 2023 | 500 | 350 | 150 | - |
| 2024 | 500 | 350 | 150 | - |
| 2025 | 500 | 350 | 150 |  |
| 7. | Организация пешеходных коммуникаций | 2020 | Администрация ГП «Поселок Воротынск» | - | - | - |  |
| 2021 | 1000 | 700 | 300 | - |
| 2022 | 1000 | 700 | 300 |  |
| 2023 | 1000 | 700 | 300 |  |
| 2024 | 1000 | 700 | 300 |  |
| 2025 | 1000 | 700 | 300 |  |
| 9. | **Итого:** |  |  | 35589,35 | 24170,39 | 9593,22 | 1825,74 |

**Примечание:** Объемы и источники финансирования муниципальной программы и мероприятия по годам подлежат уточнению при формировании бюджета ГП «Поселок Воротынск» на соответствующий финансовый год и плановый период.