**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»**

#  **Калужской области**

###

###  от 06.10.2022 г. пос. Воротынск № 379

*«****О внесении изменений в постановление***

 ***администрации ГП «Поселок Воротынск»***

 ***№35 от 13.03.2015г. «Об утверждении***

 ***муниципальной программы***

 ***«Комплексное развитие систем коммунальной***

 ***инфраструктуры городского поселения***

 ***«Поселок Воротынск» на 2015- 2025 гг.»***

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», администрация городского поселения «Поселок Воротынск» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 Внести в постановление администрации городского поселения «Поселок Воротынск» от 13.03.2015г. №35 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Воротынск» на 2015-2025 гг.» следующие изменения:

 1. Таблицу 4.1.2 «Водоотведение» в разделе 4 «Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры» изложить в новой редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте городского поселения «Поселок Воротынск» в информационно- телекоммуникационной сети « Интернет».

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

 Глава администрации

 городского поселения

 «Поселок Воротынск» А.Н.Шакура

|  |
| --- |
| Приложение №1к Постановлению администрацииГП «Поселок Воротынск»от 06.10.2022 г. № 379 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование объекта** | **Параметры объекта** | **Технико-экономическое обоснование** | **Инженерные изыскания** | **Проектно –****сметная** **документация** | **Строительство объекта, этапы** | **Ввод** **объекта в** **эксплуатацию** | **Стоимость строительства,** **млн. руб.** |
| **Д, мм** | **L,км** | **Срок****исполнения** | **Срок****исполнения** | **Срок исполнения** | **Срок исполнения** |  |  |
|  |
| 1 | Строительство второй очереди сетей канализации  | 200 | 2 | 2015-2016 | 2017 | 2018-2019 | 2020-2025 | 2025 | 9 |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений  |  |  | 2015-2017 | 2017- 2018 | 2019-2020 | 2020-2023 | 2023-2025 | 8 |
| 3 | Строительство ливневой канализации по ул.Сиреневый бульвар, ул.Школьная |  |  | 2024-2025 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 15 |
|  | **Итого:**  |  |  |  |  |  |  |  | **22** |