**АКТ**

**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса**

**аэродрома "Орешково"**

п. Воротынск 23 сентября 2022г.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", во исполнение п.п. 3 п. 89 Концессионного соглашения№ 1 от 05.05.2016г.в отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково", администрацией ГП "Поселок Воротынск" проведены контрольные мероприятия по исполнению РОО АСК "Альбатрос-аэро" обязательств в соответствии с концессионным соглашением.

В результате контрольного мероприятия, проводимого 22.09.2022г., произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения, также осуществлялась фотофиксация объектов.

В ходе проведения проверки установлено:

1. Муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением. Фактов передачи муниципального имущества третьим лицам без согласия собственника не установлено;

2. В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению, концессионером, в лице РОО АСК "Альбатрос-аэро", по состоянию на текущую дату осуществлены инвестиции в размере 56473.4 тыс. руб. в отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково";

3. Концессионером в текущем году осуществляются мероприятия, в соответствии с приложением № 6 к концессионному соглашению;

3.1. Продолжаются начатые работы по капитальному ремонту здания ТЭЧ. В ходе данный работ осуществлен ремонт крышных конструкций, проведена замена оконных блоков и дверных проемов в здании АвиаТЭЧ, сделана внутренняя отделка административных помещений, смонтирована система обогрева здания.

3.2. Ведутся работы по строительству ангаров для хранения авиационной техники вдоль стоянки летательных аппаратов МС№ 1 и МС№2.

В соответствии с п. 17.1 Приложения №6 концессионного соглашения идет III этап строительства ангара № 7, по ангару № 9 завершен I и II этап строительства (устройство фундаментов, монтаж металлоконструкций и обустройство каркаса).

3.3. В регулярном режиме проводятся работы по благоустройству территории аэродрома "Орешково" (окос, уборка молодой поросли, планировка территории).

Заключение:

Стороны подтверждают выполнение концессионером мероприятий в части использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения, а также выполнение работ по созданию и реконструкции объектов аэродрома "Орешково".

Концессионеру рекомендовано осуществить инвентаризацию объектов соглашения, находящихся в состоянии, восстановление которых экономически нецелесообразно и направить перечень данных объектов концеденту для согласования.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, для каждой из сторон.

Представители Концедента:

Зам главы администрации-начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н. Баракшина

Зам главы администрации-начальник отдела

городского хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Яковлев

Главный специалист администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.М. Салманова

Главный специалист администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Романова

Представитель Концессионера:

Старший авиационный начальник

посадочной площадки

«Калуга (Орешково)» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Москаленко